## Introduktion
BIM7AA BIM Detaljering og Ansvar (BDA) skema
Anvendelse
Det primære anvendelsesområde for BIM7AA BIM Detaljering og Ansvar (BDA) er at fastlægge ejerskab, grænseflader, modelleringsniveau og ansvar for de enkelte bygningsdele i bygningsmodellerne ved kontraktindgåelse mellem de rådgivende parter.
BIM7AA BDA skemaet erstatter ikke behovet for udarbejdelse af en BIM manual.
Skemaet kan også anvendes ved rådgivers tilbudsgivning for præcisering af et firmas standardydelse.
Overblik
I Danmark er ansvarsforholdene for byggeindustrien beskrevet i ABR89, AB92, ABT93 og YB fra Danske Ark/FRI.
Disse aftaleforhold sætter rammerne for aktørernes ydelser og ansvar på et overordnet niveau.
Af denne grund er det også nødvendigt at kunne fastlægge leverancer på bygningsdelsniveau. Bemærk at bygningsdelsobjekter i en bygningsmodel, kan være repræsenteret på forskellige niveauer i den enkelte fase. Der arbejdes derfor ikke med begrebet leverancespecifikation for modellen, men alene for de enkelte bygningsdele.
Praktisk anvendelse
BIM7AA BDA-skemaet består af en opstilling af bygningsdele med hhv. en typekode og dennes tilhørende typenavn struktureret efter BIM7AA Typekodning.
BIM7AA BDA-skemaet skal altid gøres projektspecifik og gennemgås af sagens relevante parter.
Grænsefladeskema Grænsefladeskemaet angiver hvilken aktør, der har overordnede rådgiveransvar for de pågældende bygningsdele i forbindelse med aftaleindgåelse samt ved udbud.
Det anses for tilstrækkeligt, at grænsefladeskemaet er udfyldt ved aftaleindgåelse.
Modelleringsansvarsskema Modelleringsansvarsskemaet angiver hvilke aktører, der har ansvaret for modelleringen af de pågældende bygningsdele i en given fase.
Farver angiver hvilken aktør, der modellerer bygningsdelene i de respektive bygningsmodeller, samt hvornår i projektforløbet disse skal forefindes i modellen og dermed udveksles til øvrige parter. Bogstaver angiver modelleringsniveauet. For modelleringsniveauet henvises til Mapping Tabellen og Eksemplet.
Bygningsdelene skal være modelleret til det specificerede niveau ved fasens start af den ansvarlige aktør.
Markeringerne angiver dermed ikke opstart af modellering. Hvornår modelleingen skal påbegyndes for at kunne levere bygningsmodeller aftales særskilt på projekterne mellem parterne. Leverancespecifikationen er ikke en tidsplan. Udveksling af fagmodeller, faseskift og afleveringer mv. skal derfor fremgå andetsteds.
Modelleringsansvarsskema (fortsat)
I grænsefladeskemaet vil der være forekomster, hvor en aktør er angivet til at være modelleringsansvarlig. Andre vil samtidig have pligt til at bidrage med oplysninger omkring bygningsdelen.
Eksempelvis skal konstruktionsingeniøren tidligt i forløbet levere dimensioner baseret på statiske beregninger til arkitekten på de bygningsdele arkitekten modellerer for konstruktionsingeniøren, hvorefter konstruktions-ingeniøren senere i forløbet selv overtager modelleringen og har ansvaret for udbuddet af disse.
For installationsfagene skal de modellerede volumenobjekter for føringsveje være så præcise, at de ikke senere medfører ændringer i etage- og/eller loftshøjder. Der skal foretages overordnet pladsdisponering til aggregater i teknikrum samtidig med, at skaktdimensioner skal være troværdige.
Mapping tabel
Nedenfor ses en omtrentlig sammenligning af BDA-niveauer, LOD-niveauer, informationsniveauer fra CCS og bips informationsniveauer fra C102 CAD-manual 2008.
BDA BIMFORUM bips C102 CCS Definition
A LOD 100 bips niv. 0-1 CCS niv. 1-2 Koncept
B LOD 200 bips niv. 2-3 CCS niv. 3 Design
C LOD 300 bips niv. 4. CCS niv. 4-5 Valgt design
D LOD 350 bips niv. 5 CCS niv. 6 Produkt
E LOD 400 bips niv. 6 CCS niv. 7 Special montage
F LOD 500 Udenfor bips specifikationer Verificeret montage
Det anbefales, at den valgte niveaudefinition angives i skemaet, så denne ikke er angivet med
bogstaver, men med den valgte definitions matrix.
Eksempel - Væg
A Modelleret som generiske vægge eller generiske masseelementer
B Modelleret som generiske vægge med omtrentlig mængde, størrelse, form, placering og orientering
C Modelleret som korrekt vægopbygning med korrekt mængde, størrelse, form, placering og orientering
D Modelleret som specifik vægopbygning, der svarer til at anvende en leverandørspecifik væg med korrekt
mængde, størrelse, form, placering og orientering.
E Som D inkl. modellerede monteringsdetaljer
Bemærk
Herværende BIM7AA BDA-skema leveres som skabelon, hvorfor ansvar for brug af BIM7AA BDA-skema ikke kan pålægges BIM7AA.
BIM7AA BDA-skemaet skal altid være genstand for projekt- eller firmaspecifikke tilpasninger og afvigelser.

## BIM7AA BDA-skema
BIM7AA BDA-skema
SAG: |  | DATO: |  |  | REV.DATO: | UDFØRT AF: |  |  | Typekodning: BIM7AA v.2.1 | Dokument version 2.1 - 02.02.2015
Grænsefladeskema Angivelse af rådgiveransvar for bygningsdele. Under den enkelte bygningsdel kan det forekomme, at anden rådgiver end angivet skal bidrage med oplysninger, hvilket aftales nærmere. Skemaet skal altid gennemgås og gøres projektspecifik. |  | Ansvar |  | Ansvar, grænseflade | Informationsniveauer i bygningsmodellen Angivelse af informations-niveauer på bygningsdelsniveau. Angiver hvornår objekterne skal være repræsenteret i bygnings-modellen, samt hvem der har ansvaret for det pågældende objekt. |  | Informationsniveauer
|  | A | Arkitekt |  |  |  | A - Koncept
|  | K | Ingeniør, konstruktioner |  |  |  | B - Design
|  | I | Ingeniør, installationer |  |  |  | C - Valgt design
|  | L | Landskabsarkitekt |  |  |  | D - Produkt
|  | E | Entreprenør/leverandør |  |  |  | E - Special montage
F - Verificeret montage
GRÆNSEFLADESKEMA FOR BYGNINGSDELE (AFTALEINDGÅELSE) |  |  |  |  | MODELLERINGSANSVARSSKEMA FOR BYGNINGSDELE (IKT-AFTALE)
[5 empty] | Disp. forslag | Projektforslag | Forprojekt | Hovedprojekt | Udførelse | Ibrugtagning
0 | Generiske bygningsdele
00 | Generiske objekter
001 | Generisk objekt ARK |  |  | A | A | B
002 | Generisk objekt KON |  |  | K |  | B
003 | Generisk objekt VENT |  |  | I | A | A
004 | Generisk objekt VVS |  |  | I | A | A
005 | Generisk objekt EL |  |  | I | A | A
006 | Generisk objekt LAND |  |  | L | A | B
01 | Generiske bygningsdele
011 | Generiske vægge og fundamenter |  |  | AK | A | B
012 | Generiske gulv eller dæk |  |  | AK | A | B
013 | Generiske tage |  |  | A | A | B
014 | Generiske åbninger |  |  | A | A | B
015 | Generiske søjler og bjælker |  |  | AK | A | B
016 | Generiske lofter |  |  | A | A | B
017 | Generiske trappe-og rampeelementer |  |  | A | A | B
018 | Generiske værn og håndlister |  |  | A | A | B
019 | Generiske vinduesfacadesystemer |  |  | A | A | B
02 | Eksisterende bygningsdele
021 | Eksisterende vægge og fundamenter |  |  | AK | A | B
022 | Eksisterende gulve eller dæk |  |  | AK | A | B
023 | Eksisterende tage |  |  | A | A | B
024 | Eksisterende åbninger |  |  | A | A | B
025 | Eksisterende søjler og bjælker |  |  | AK | A | B
026 | Eksisterende lofter |  |  | A | A | B
027 | Eksisterende trappe-og rampeelementer |  |  | A | A | B
028 | Eksisterende værn og håndlister |  |  | A | A | B
029 | Eksisterende vinduesfacadesystemer |  |  | A | A | B
1 | Bygningsbasis
10 | Bygningsbasis, terræn
101 | Forberedt grund |  |  | K
102 | Byggegrube inkl. afstivning |  |  | K
103 | Spunsvægge |  |  | K |  |  | B | C |  | C
12 | Fundamenter
121 | Liniefundamenter |  |  | K |  |  | B | C |  | C
122 | Punktfundamenter |  |  | K |  |  | B | C |  | C
123 | Pladefundamenter |  |  | K |  |  | B | C |  | C
124 | Opmuret fundamenter |  |  | K |  |  | B | C |  | C
125 | Maskin fundamenter |  |  | K |  |  | B | C |  | C
126 | Pælefundamenter og brøndfundamenter |  |  | K |  |  | B | C |  | C
127 | Fundamenter i terræn |  |  | K |  |  | B | C |  | C
13 | Terrændæk, bygning
131 | Terrændæk |  |  | K |  |  | B | C |  | C
18 | Bygningsbasis, bygning, øvrige
181 | Kanaler under terrændæk |  |  | K |  |  | B | C |  | C
182 | Gruber og sumpe |  |  | K |  |  | B | C |  | C
2 | Primære bygningsdele
20 | Primære bygningsdele, terræn
201 | Hegnsmure |  |  | L |  | B | B | C |  | C
202 | Støttemure |  |  | K |  | B | B | C |  | C
203 | Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler |  |  | K |  |  | B | C |  | C
204 | Fodgængerbroer, viadukter m.m. |  |  | K |  | B | B | C |  | C
205 | Trapper og ramper i terræn |  |  | L |  | B | B | C |  | C
21 | Ydervægge, primære bygningsdele
211 | Udvendige vægelementer |  |  | K | A | B | B | C |  | C
212 | Udvendige pladsstøbte vægge |  |  | K | A | B | B | C |  | C
213 | Udvendige opmurede vægge |  |  | A | A | B | B | C |  | C
214 | Udvendige skeletkonstruerede vægge |  |  | A | A | B | B | C |  | C
215 | Udvendige skeletkonstruerede vægskørter |  |  | A | A | B | B | C |  | C
216 | Udvendige vinduesfacadesystemer |  |  | A | A | B | B | C |  | C
217 | Udvendige isoleringsvægsystemer |  |  | A | A | B | B | C |  | C
218 | Udvendige lyskasser |  |  | A |  | B | B | C |  | C
22 | Indervægge, primære bygningsdele
221 | Indvendige vægelementer |  |  | K | A | B | B | C |  | C
222 | Indvendige pladsstøbte vægge |  |  | K | A | B | B | C |  | C
223 | Indvendige opmurede vægge |  |  | A | A | B | B | C |  | C
224 | Indvendige skeletkonstruerede vægge |  |  | A | A | B | B | C |  | C
225 | Indvendige skeletkonstruerede vægskørter |  |  | A |  | B | B | C |  | C
226 | Indvendige glassystemvægge |  |  | A | A | B | B | C |  | C
23 | Dæk, primære bygningsdele
231 | Dækelementer |  |  | K | A | B | B | C |  | C
232 | Pladsstøbte dæk |  |  | K | A | B | B | C |  | C
233 | Skeletkonstruerede dæk |  |  | K | A | B | B | C |  | C
234 | Afretningslag |  |  | K |  | B | B | C |  | C
239 | Øvrige dæk |  |  | K |  | B | B | C |  | C
24 | Trapper og ramper, primære bygningsdele
241 | Element trapper |  |  | K | A | A | B | C |  | C
242 | Pladsstøbte trapper |  |  | K | A | A | B | C |  | C
243 | Sammensatte trapper |  |  | A | A | A | B | C |  | C
244 | Element ramper |  |  | K | A | A | B | C |  | C
245 | Pladsstøbte ramper |  |  | K | A | A | B | C |  | C
246 | Sammensatte ramper |  |  | A | A | A | B | C |  | C
247 | Faste stiger, lejdere og trin |  |  | A |  |  | B | C |  | C
25 | Bærende bjælker og søjler
251 | Elementbjælker |  |  | K |  | A | B | C |  | C
252 | Pladsstøbte bjælker |  |  | K |  | A | B | C |  | C
253 | Stålbjælker |  |  | K |  | A | B | C |  | C
254 | Øvrige bjælker |  |  | K |  | A | B | C |  | C
255 | Elementsøjler |  |  | K | A | A | B | C |  | C
256 | Pladsstøbte søjler |  |  | K | A | A | B | C |  | C
257 | Stålsøjler |  |  | K | A | A | B | C |  | C
259 | Øvrige søjler |  |  | K | A | A | B | C |  | C
26 | Altaner og altangange, primære bygningsdele
261 | Element altaner og altangange |  |  | K | A | A | B | C |  | C
262 | Pladsstøbte altaner og altangange |  |  | K | A | A | B | C |  | C
263 | Sammmensatte altaner og altangange |  |  | A | A | A | B | C |  | C
27 | Tage, primære bygningsdele
271 | Spærstage |  |  | A | A | A | B | C |  | C
272 | Tagkassetter |  |  | A | A | A | B | C |  | C
273 | Varme tage |  |  | A | A | A | B | C |  | C
274 | Vinduessystemtag |  |  | A | A | A | B | C |  | C
275 | Flytbare tage |  |  | A |  |  | B | C |  | C
276 | Baldakiner og overdækninger |  |  | A |  |  | B | C |  | C
279 | Øvrige tagværker |  |  | A |  |  | B | C |  | C
3 | Kompletterende bygningsdele
30 | Kompletterende bygningsdele, terræn
301 | Hegn, afskærmning |  |  | L | A | B | B | C |  | C
302 | Komplettering trapper, ramper i terræn |  |  | L | A | B | B | C |  | C
31 | Ydervægge, komplettering
311 | Udvendige døre |  |  | A | A | B | B | C |  | C
312 | Udvendige vinduer |  |  | A | A | B | B | C |  | C
313 | Udvendige døre, vinduesfacadesystemer |  |  | A | A | B | B | C |  | C
314 | Udvendige vinduesopluk, vinduesfacadesystemer |  |  | A |  | B | B | C |  | C
315 | Udvendige ruder, blændfelter og karmprofiler, vinduesfacadesystemer |  |  | A | A | B | B | C |  | C
316 | Udvendige porte og karusseldøre |  |  | A | A | B | B | C |  | C
317 | Ydervægge, afskærmninger |  |  | A |  | B | B | C |  | C
319 | Øvrige ydervæg, komplettering |  |  | A |  | B | B | C |  | C
32 | Indervægge, komplettering
321 | Indvendige døre |  |  | A | A | B | B | C |  | C
322 | Indvendige vinduer, luger og lemme |  |  | A |  | B | B | C |  | C
323 | Indvendige døre, glassystemvægge |  |  | A | A | B | B | C |  | C
324 | Indvendige vinduesopluk, glassystemvægge |  |  | A |  | B | B | C |  | C
325 | Indvendige ruder, blændfelter og karmprofiler, glassystemvægge |  |  | A | A | B | B | C |  | C
326 | Indvendige porte og karruseldøre |  |  | A | A | B | B | C |  | C
327 | Bevægelige indervægge |  |  | A | A | B | B | C |  | C
328 | Indervægge, afskærmning |  |  | A |  | B | B | C |  | C
329 | Øvrig indervæg komplettering |  |  | A |  | B | B | C |  | C
33 | Dæk, komplettering
331 | Opbyggede gulve |  |  | A |  | B | B | C |  | C
332 | Svømmende gulve |  |  | A |  | B | B | C |  | C
333 | Lemme, riste, måtterammer |  |  | A |  |  |  | C |  | C
334 | Støbte gulve |  |  | A |  | B | B | C |  | C
335 | Opbyggede belægninger |  |  | A |  |  |  | C |  | C
336 | Lydabsorbenter |  |  | A |  |  |  | C |  | C
339 | Øvrig dækkomplettering |  |  | A |  |  |  | C |  | C
34 | Trapper og ramper, komplettering
341 | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige |  |  | A |  | B | B | C |  | C
342 | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige |  |  | A |  | B | B | C |  | C
343 | Riste, måtterammer |  |  | A |  |  |  | C |  | C
349 | Øvrig trappekomplettering |  |  | A |  |  |  | C |  | C
35 | Lofter, komplettering
351 | Indvendige nedhængte lofter |  |  | A |  | B | B | C |  | C
352 | Udvendige nedhængte lofter |  |  | A |  | B | B | C |  | C
353 | Indvendige påbyggede lofter |  |  | A |  | B | B | C |  | C
354 | Udvendige påbyggede lofter |  |  | A |  | B | B | C |  | C
355 | Indvendige loftskørter |  |  | A |  |  | B | C |  | C
356 | Udvendige loftskørter |  |  | A |  |  | B | C |  | C
357 | Lydabsorbenter |  |  | A |  |  |  | C |  | C
36 | Altaner, komplettering
361 | Rækværker, brystninger |  |  | A |  | B | B | C |  | C
37 | Tage, komplettering
371 | Kviste |  |  | A |  |  | B | C |  | C
372 | Ovenlys, røg- og taglemme |  |  | A |  |  | B | C |  | C
373 | Solskærme til ovenlys |  |  | A |  |  |  | C |  | C
374 | Sikring |  |  | A |  |  |  | C |  | C
375 | Brandkamserstatning |  |  | A |  |  |  | C |  | C
376 | Inddækninger |  |  | A |  |  |  | C |  | C
377 | Belægninger på færdige tagflader |  |  | A |  |  |  | C |  | C
38 | Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige
4 | Overfladebygningsdele
40 | Udvendige vægoverflader
401 | Malerbehandlinger |  |  | A
402 | Beklædninger, påmurede |  |  | A |  |  |  | C |  | C
403 | Beklædninger, monteret |  |  | A |  |  |  | C |  | C
41 | Indvendige vægoverflader
411 | Malerbehandlinger |  |  | A
412 | Beklædninger, påmurede |  |  | A |  |  |  | C |  | C
413 | Beklædninger, monteret |  |  | A |  |  |  | C |  | C
42 | Dæk- og gulvoverflader
421 | Malerbehandlinger |  |  | A
422 | Beklædninger, påmurede |  |  | A |  |  |  | C |  | C
423 | Beklædninger, monteret |  |  | A |  |  |  | C |  | C
43 | Trapper og ramper, overflader
431 | Malerbehandlinger |  |  | A
432 | Beklædninger, påmurede |  |  | A |  |  |  | C |  | C
433 | Beklædninger, monteret |  |  | A |  |  |  | C |  | C
44 | Lofter, overflader
441 | Malerbehandlinger |  |  | A
442 | Beklædninger, påmurede |  |  | A |  |  |  | C |  | C
443 | Beklædninger, monteret |  |  | A |  |  |  | C |  | C
45 | Altaner, overflader
451 | Malerbehandlinger |  |  | A
452 | Beklædninger, påmurede |  |  | A |  |  |  | C |  | C
453 | Beklædninger, monteret |  |  | A |  |  |  | C |  | C
46 | Tage, overflader
461 | Malerbehandlinger |  |  | A
462 | Tagdækning |  |  | A |  |  |  | C |  | C
5 | VVS- og ventilationsanlæg
50 | VVS-anlæg, terræn
501 | Brønde |  |  | I |  |  | B | C |  | C
502 | Øvrige tilbehør |  |  | I |  |  | B | C |  | C
51 | Logistik
52 | Afløb og sanitet |  |  | I
521 | Afløb o.lign tilbehør |  |  | I | A | A | B | C |  | C
522 | Toilet og bad |  |  | I | A | A | B | C |  | C
523 | Vaske og haner |  |  | I | A | A | B | C |  | C
524 | Afløbstilslutning til udstyr |  |  | I |  |  | B | C |  | C
525 | Øvrige afløb og sanitet |  |  | I |  |  | B | C |  | C
53 | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand)
531 | Mekanisk udstyr |  |  | I | A | A | B | C |  | C
54 | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp)
541 | Mekanisk udstyr |  |  | I |  |  | B | C |  | C
55 | Køling
551 | Mekanisk udstyr |  |  | I |  |  | B | C |  | C
56 | Varmesystem
561 | Varmegivere |  |  | I |  |  | B | C |  | C
562 | Fyr |  |  | I |  |  | B | C |  | C
563 | Øvrige mekanisk udstyr |  |  | I |  |  | B | C |  | C
57 | Ventilationsanlæg
571 | Runde og rektangulære kanaler |  |  | I | A | A | B | C |  | C
572 | Øvrige kanaler |  |  | I | A | A | B | C |  | C
573 | Kanal tilbehør |  |  | I |  |  | B | C |  | C
574 | Anlæg, køle/varme flader veksler |  |  | I |  | A | B | C |  | C
575 | Ventilator |  |  | I |  |  | B | C |  | C
576 | Armatur |  |  | I |  |  | B | C |  | C
577 | Ventiler |  |  | I |  |  | B | C |  | C
578 | Tilslutninger til udstyr |  |  | I |  |  | B | C |  | C
579 | Taghætter / gennemføringer |  |  | I |  |  | B | C |  | C
58 | Sprinkleranlæg
581 | Tilbehør |  |  | I |  |  | B | C |  | C
583 | Mekanisk udstyr |  |  | I |  |  | B | C |  | C
59 | Tværgående komponenter, VVS
591 | Metal rør. (Stål, kobber, alu osv.) |  |  | I |  |  | B | C |  | C
592 | Plastik rør o.lign. |  |  | I |  |  | B | C |  | C
593 | Øvrige rør |  |  | I |  |  | B | C |  | C
594 | Statisk ventiler |  |  | I |  |  | B | C |  | C
595 | Dynamisk ventiler |  |  | I |  |  | B | C |  | C
596 | Motordrevne rørtilbehør |  |  | I |  |  | B | C |  | C
597 | Målere, filtre og øvrige |  |  | I |  |  | B | C |  | C
598 | Isoleringsarbejde |  |  | I |  |  | B | C |  | C
6 | El- og mekaniske anlæg
60 | Terræn
601 | Ledninger |  |  | I |  |  | B | C |  | C
602 | Belysning |  |  | I |  | A | B | C |  | C
603 | Installation for anlæg under terræn |  |  | I |  |  | B | C |  | C
604 | Installation for anlæg på terræn |  |  | I |  |  | B | C |  | C
605 | Trafikstyring |  |  | I |  |  | B | C |  | C
61 | Føringsveje
611 | Fremføringsveje |  |  | I | A | A | B | C |  | C
612 | Huller og udsparinger |  |  | I |  |  | B | C |  | C
613 | Brand- og lydtætninger |  |  | I
62 | Højspænding
621 | Forsyning |  |  | I | A | A | B | C |  | C
622 | Fordeling |  |  | I |  |  | B | C |  | C
623 | Installationer for apparater og maskiner |  |  | I |  |  | B | C |  | C
624 | Sekundær højspænding |  |  | I |  |  | B | C |  | C
63 | Lavspænding
631 | Forsyning - ekstern |  |  | I |  |  |  | C |  | C
632 | Fordeling |  |  | I |  |  |  | C |  | C
633 | Installationer for apparater og maskiner |  |  | I |  |  |  | C |  | C
634 | Termiske anlæg |  |  | I |  |  |  | C |  | C
635 | Installationer for belysning |  |  | I |  |  |  | C |  | C
636 | Belysningsarmaturer |  |  | I |  | A | A | C |  | C
637 | Kraftinstallationer |  |  | I |  |  |  | C |  | C
638 | Vedvarende energi - Intern forsyning |  |  | I |  |  |  | C |  | C
64 | Kommunikation og information
641 | Kommunikation |  |  | I |  |  |  | C |  | C
642 | Information |  |  | I |  |  |  | C |  | C
643 | Audio, video og antenne |  |  | I |  |  |  | C |  | C
644 | IT-infrastruktur |  |  | I |  |  |  | C |  | C
65 | Sikring
651 | Adgangssikring |  |  | I |  |  |  | C |  | C
652 | Sikringsanlæg |  |  | I |  |  |  | C |  | C
653 | Personsikring |  |  | I |  |  |  | C |  | C
66 | Bygningsautomation
661 | Managementsystemer |  |  | I |  |  |  | C |  | C
662 | Central tilstandsstyring |  |  | I |  |  |  | C |  | C
663 | Decentral tilstandsstyring |  |  | I |  |  |  | C |  | C
67 | Beskyttelse
671 | Overspændingsbeskyttelse |  |  | I |  |  |  | C |  | C
672 | Udligningsforbindelser |  |  | I |  |  |  | C |  | C
673 | Katodisk Beskyttelse |  |  | I |  |  |  | C |  | C
674 | EMI |  |  | I |  |  |  | C |  | C
68 | Person- og materialetransport
681 | Persontransport |  |  | I | A | B | B | C |  | C
682 | Gods- og materialetransport |  |  | I | A | B | B | C |  | C
7 | Inventar og teknisk udstyr
70 | Inventar, terræn
701 | Tekniske inventarenheder |  |  | L |  |  |  | C |  | C
702 | Tavler, skilte og skærme |  |  | L |  |  |  | C |  | C
703 | Opbevaring, affaldsstativer, cykelstativer, postkasser |  |  | L |  |  | B | C |  | C
704 | Bordmøbler |  |  | L |  |  | B | C |  | C
705 | Siddemøbler |  |  | L |  |  | B | C |  | C
706 | Afskærmninger |  |  | L |  |  | B | C |  | C
709 | Øvrigt inventar i terræn |  |  | L |  |  | B | C |  | C
71 | Inventar, fastmonteret
711 | Skabe, skuffer |  |  | A |  | A | B | C |  | C
712 | Reoler, hylder |  |  | A |  | A | B | C |  | C
713 | Siddemøbler, liggemøbler |  |  | A |  | A | B | C |  | C
714 | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng |  |  | A |  |  |  | C |  | C
715 | Borde, bordplader |  |  | A |  | A | B | C |  | C
716 | Skilte, tavler |  |  | A |  |  |  | C |  | C
717 | Garniture |  |  | A |  |  |  | C |  | C
719 | Øvrigt fast inventar |  |  | A |  |  |  | C |  | C
72 | Inventar, løst
721 | Skabe, skuffer |  |  | A |  | A | B | C |  | C
722 | Reoler |  |  | A |  | A | B | C |  | C
723 | Siddemøbler, liggemøbler |  |  | A |  | A | B | C |  | C
724 | Skærmvægge, forhæng |  |  | A |  |  |  | C |  | C
725 | Borde |  |  | A |  | A | B | C |  | C
726 | Stativer, hylder |  |  | A |  |  |  | C |  | C
727 | Måtter, tæpper, løbere |  |  | A |  |  |  | C |  | C
729 | Øvrigt løst inventar |  |  | A |  |  |  | C |  | C
73 | Inventar, tekniske-, IT- og AV-inventarenheder
731 | AV-udstyr |  |  | I |  |  |  | C |  | C
732 | IT-udstyr |  |  | I |  |  |  | C |  | C
733 | Belysning |  |  | I
734 | Automater |  |  | I |  |  |  | C |  | C
735 | Brandslukningsudstyr |  |  | I |  | A | B | C |  | C
736 | Hårde hvidevarer |  |  | I |  | A | B | C |  | C
8 | Beplantning og belægning
80 | Belægninger og befæstelser
801 | Asfalt belægninger |  |  | L |  | A | B | C |  | C
802 | Betonstøbte belægninger |  |  | L |  | A | B | C |  | C
803 | Gummibelægninger |  |  | L |  |  | B | C |  | C
804 | Flise -og stenbelægninger |  |  | L |  | A | B | C |  | C
805 | Skærver og grus |  |  | L |  |  | B | C |  | C
806 | Kantbegrænsninger |  |  | L |  |  | B | C |  | C
807 | Afstribning |  |  | L |  |  | B | C |  | C
809 | Øvrige belægninger og befæstelser |  |  | L |  |  | B | C |  | C
81 | Beplantning
811 | Træer |  |  | L |  | A | B | C |  | C
812 | Hække |  |  | L |  | A | B | C |  | C
813 | Buske |  |  | L |  | A | B | C |  | C
814 | Bunddække |  |  | L |  | A | B | C |  | C
815 | Stauder |  |  | L |  | A | B | C |  | C
816 | Græsarealer |  |  | L |  | A | B | C |  | C
819 | Øvrig beplantning |  |  | L |  | A | B | C |  | C
9 | Projektudstyr
91 | Projektudstyr ARK |  |  | A
92 | Projektudstyr KON |  |  | K
93 | Projektudstyr VENT |  |  | I
94 | Projektudstyr VVS |  |  | I
95 | Projektudstyr EL |  |  | I
96 | Projektudstyr LAND |  |  | L